# Протокол совещания по системе учёта работ сотрудников и оборудования

Дата: 26 сентября 2026 года   Статус: рабочая фиксация бизнес потребностей

Итог. Стартовая версия строится на трех равнозначных контурах: люди, объекты и оборудование. Система должна связать их между собой, заменить ручную сводку из чатов и тетрадей и вовремя давать руководителю данные по загрузке, срокам, простоям, ремонту и расходам.

Система предназначена для учёта работ компании MAXIMUM: алмазного сверления и бурения, резки бетона и кирпича, изготовления и усиления проёмов, демонтажа, штробления, сопутствующих ремонтно-строительных работ и отбора кернов. Компания также производит, продаёт и восстанавливает алмазные коронки. Первая версия объединяет сотрудников, объекты, оборудование, отметки времени и персональные отчёты; отдельная автоматизация производства, продаж и финансов относится к последующим согласованиям.

# Зафиксированные бизнес потребности

| Направление | Что должно быть в системе | Зачем это бизнесу |
| --- | --- | --- |
| Сменный отчет оператора | Структурированный отчёт: объект, дата, вид работ, соответствующие ему параметры, количество или объём с единицей измерения, время и причина отклонения от нормы. Для бурения указываются параметры отверстий; для резки, проёмов, демонтажа и других работ — показатели по утверждённой форме заказчика. | Автоматически собирать фактические объемы, видеть низкую выработку в день смены и не тратить время на ручную обработку сообщений. |
| Карточка объекта | Накопление выполненных объемов, состава бригады, статуса работ и финансовых отметок по объекту. | Понимать готовность объекта и прогнозировать освобождение людей для новых заказов; быстро формировать физические объемы для заказчика. |
| Личное дело сотрудника | Договоры, допуски и их сроки, оборудование на сотруднике, отработанное время, показатели, отпуска, заявления и дисциплинарные события. | Быстро подобрать человека под требования объекта, не пропускать сроки документов и опираться на историю при кадровых решениях. |
| Оборудование и транспорт | Карточка каждой единицы: тип, модель, серийный номер, стоимость, фото, статус, закрепление за сотрудником или объектом, история перемещений, ТО, ремонтов, простоев и затрат. | Оборудование - основной производственный ресурс. Без учета его наличия, истории и фактической загрузки нельзя планировать работы, снижать простои и принимать решения о ремонте и закупках. |
| Заявки и перемещения | Заявки на довоз людей, оборудования и расходников со сроком и статусом исполнения. | Сократить простои из-за несвоевременного подвоза и упорядочить работу мобильной поддержки. |
| Финансовые статусы объектов | Плановая и фактическая стоимость работ; отметки о передаче документов на оплату. | Сравнивать первоначальную оценку с фактом, готовиться к переговорам и контролировать зависшие у заказчика документы. |
| Отчеты и аналитика | Сводки за день, месяц, квартал и год; фильтры и выгрузки по объектам, людям, видам работ и оборудованию. | Получать показатели без ручных таблиц: объемы, производительность, простои, потребление материалов и загрузку ресурсов. |

# Автоматизации и обоснование

| Автоматизация | Логика работы | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Контроль заполнения отчета | Отчет нельзя отправить без обязательных полей; при низком результате требуется выбрать причину и при необходимости указать интервал простоя. | Данные становятся сопоставимыми. Руководитель отделяет объективные причины от дисциплинарных и получает основание для работы с заказчиком до срыва срока. |
| Напоминания о непредставленном отчете | В заданное время отправляется напоминание сотруднику; руководитель видит список незакрытых смен. | Убирает ручные звонки и позволяет в тот же день понять: сотрудник еще работает, забыл отчет или возникла проблема. |
| Учет начала и окончания смены с геопроверкой | Сотрудник отмечает прибытие и окончание работы на объекте; сохраняются время и геопозиция. | Подтверждает фактическое присутствие, дает базу для учета часов и снижает риск формального закрытия смены без работы. |
| Автоматическое накопление данных в карточке объекта | Строки сменных отчетов сразу попадают в карточку объекта и личное дело сотрудника. | Исключает двойной ввод и ручное сведение. В любой момент видно выполненный объем, темп и доступность людей. |
| Оповещения о сроках документов и договоров | Система заранее напоминает о завершении договоров, допусков, аттестаций и иных временных документов. | Предотвращает допуск неподготовленного сотрудника на объект и снижает кадровые и правовые риски. |
| Накопление и сигнализация по простоям | Причины и длительность простоев собираются по объектам; при существенном отклонении формируется сигнал. | Позволяет посчитать потери, вовремя эскалировать проблему заказчику и обосновать вложения в резервное оборудование или новые процедуры. |
| Ежемесячная сводка и чеклист закрытия месяца | В начале месяца автоматически формируется сводка и список незакрытых действий до расчетной даты. | Не дает забыть о дисциплинарных, финансовых и кадровых задачах, пока еще можно исправить ситуацию до выплаты и закрытия периода. |
| Настраиваемые правила | Нормы, сроки отчетов, виды причин и состав полей меняются в настройках без доработки кода. | Регламенты будут уточняться после запуска. Настройки не должны требовать нового проекта разработки при каждом изменении процесса. |

# Принципы первой версии

Сначала закрыть ежедневный контур: сотрудник - сменный отчет - объект - оборудование - руководитель.

Разделять права доступа по ролям и дополнительно уметь выдавать персональные исключения. Рабочие видят только необходимое для своей работы; финансовая информация ограничена.

Автоматизация не должна создавать лишнюю бюрократию: фиксируются только данные, которые используются для учета, управления или аналитики.

Система должна быть модульной: следующие разделы добавляются без переделки уже работающего ядра.

Данные о сотрудниках и геопозиции обрабатываются с необходимыми уведомлениями и согласиями в рамках требований к персональным данным.

# Оборудование в стартовой версии

Оборудование не является дополнительным модулем. Его учет запускается одновременно с карточками людей и объектов: каждая смена должна связывать выполненную работу с конкретной единицей оборудования.

| Блок | Что фиксируем | Зачем это нужно сразу |
| --- | --- | --- |
| Паспорт единицы | Тип, модель, серийный номер, фото, дата и стоимость приобретения, текущий статус и место нахождения. | Быстро видеть состав парка, не путать одинаковые единицы и понимать, какие деньги в нем заморожены. |
| Закрепление и перемещения | Кто использует оборудование, на каком объекте оно находится, дата и основание передачи или возврата. | Исключить поиск оборудования и восстановить цепочку: кто и где работал конкретной единицей. |
| Связь со сменным отчетом | Оператор выбирает из закрепленного за ним списка фактически использованное оборудование. | Можно сопоставить часы и результат работы с конкретной машиной, а также видеть ее реальную загрузку. |
| ТО и ремонт | Плановые обслуживания, неисправности, ремонты, стоимость, простой и исполнитель работ. | Предупреждать поломки, видеть стоимость владения и принимать решение: ремонтировать, заменять или покупать резерв. |
| Расходники и оснастка | Ключевые дорогие позиции: коронки, диски, сегменты и другие критичные расходные материалы; выдача и возврат по необходимости. | Контролировать остатки и расход по факту, не создавая поштучную бюрократию для мелочей. |
| Аналитика парка | Производительность, часы работы и простоя, ремонты, затраты, частота использования и связка с исполнителями. | Выявлять удачные и проблемные модели, причины поломок и обосновывать закупки данными, а не ощущениями. |

# Что уточнить перед проектированием

Утвердить бланки пяти типов отчетов: оператор, прораб, заведующий базой, финансы, мобильная поддержка.

Согласовать нормативы производительности и полный справочник причин отклонений и простоев.

Определить точный порядок закрытия объекта и финансовые статусы, которые должны отображаться в системе.

Утвердить роли, персональные исключения в правах доступа и перечень данных, доступных каждой роли.

Предоставить действующие образцы отчетов, документов, список типов оборудования и начальные справочники для тестового наполнения.

Отдельно оценить дальнейшие модули: обучение и библиотека инструкций, рейтинги, предложения сотрудников, фотогалерея, игровые механики и внутренний мессенджер. Они полезны, но не должны задерживать запуск основного учета.